附件4

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

市社科联根据职责要求，每年以市社科规划办公室的名义组织开展濮阳市社科重点课题调研工作。预算投入资金25万元，用于重点调研课题评选。

（二）项目绩效目标。

阶段性目标：通过社科重点调研课题评选，促进广大社科工作者围绕市委市政府重大决策部署开展现实问题和理论问题研究的积极性；

总体目标：加强濮阳市社会科学研究工作，发挥市社科联参谋智囊作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：全面了解财政资金使用情况，建立健全绩效评价体系，总结部门工作是否实施到位，及时发现工作中存在的薄弱环节进行调整，确保部门工作可持续发展。

对象：

范围：

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效 性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依 法公开并接受监督。 （3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价， 结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价指标体系：

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：重点调研课题评选数量 | ≥200项 |
|  |  |  | 指标2：重点调研课题评奖数量 | ≥200项 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：评选程序合规率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：重点调研课题立项完成时间 | 5月31日 |
|  |  |  | 指标2：重点调研课题评奖完成时间 | 12月31日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：重点调研课题评选资金 | ≤25万 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：加强高水平人才培养 | 加强 |
|  |  |  | 指标2：提升调研课题质量 | 提升 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：促进文化生态建设 | 促进 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高全市社科工作水平 | 显著提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管部门满意度 | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：财政部门满意度 | ≥90% |
|  |  |  | 指标3：社科工作者满意度 | ≥90% |

绩效评价方法：本项目绩效评价在主要采用资料分析法。在评价过程中翻阅项目存档资料进行整理分析，确定指标完成值。

绩效评价标准：年初预算项目绩效目标表

（三）绩效评价工作过程。

自项目开展以来，我单位业务部门，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准，通过相关文件的解读、分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：重点调研课题评选数量 | ≥200项 | 407项 | 10 | 10 |
|  |  |  | 指标2：重点调研课题评奖数量 | ≥200项 | 380项 | 10 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：评选程序合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：重点调研课题立项完成时间 | 5月31日 | 已完成 | 5 | 5 |
|  |  |  | 指标2：重点调研课题评奖完成时间 | 12月31日 | 已完成 | 5 | 5 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：重点调研课题评选资金 | ≤25万 | 25万元 | 10 | 10 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：加强高水平人才培养 | 加强 | 已完成 | 10 | 10 |
|  |  |  | 指标2：提升调研课题质量 | 提升 | 已完成 | 10 | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：促进文化生态建设 | 促进 | 已完成 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高全市社科工作水平 | 显著提高 | 已完成 | 5 | 5 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 |
|  |  |  | 指标2：财政部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 |
|  |  |  | 指标3：社科工作者满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.0 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

此项目根据我单位部门职能要求确定，每年以市社科规划办公室的名义组织开展。

（二）项目过程情况。

一是拟定调研课题指南，二是课题公开招标，三是确定课题立项，四是课题验收评审。

（三）项目产出情况。

确定重点调研课题评选数量407项，重点调研课题获奖380项，项目整体工作于2021年12月前完成。

（四）项目效益情况。

加强了高水平人才培养，提升了调研课题质量	，促进了文化生态建设	，提高了全市社科工作水平

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

单位在年初设置项目绩效目标时，指标设置存在指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

六、有关建议

科学、合理、准确地编制项目预算，及时进行预算调整。部门应该项目预算编制的重视，严格按照《预算法》和《会计法》等法律规定编制预算，提前安排预算编制工作，在总结以前年度项目相关指标不足的基础上，对下一年度项目指标进行合理调整和细化，使预算建立在客观可靠的数据基础上，对今后一年的情况做出科学的预算。另外，根据年度执行的实际情况，在规定的时间范围内，对预算进行调整，并且说明预算调整的依据，并对调整资金进行着重监控。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

## 附件5

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施产生的直接或间接社会效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |