## Sheet1
附件3
部门整体支出绩效自评情况表
（ 2021 年）
部门（单位）名称 |  |  |  | 濮阳市戚城文物景区管理处
部门整体支出情况 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 部门预算总额（万元） |  |  | 1696.09 |  | 1816.48 |  | 1810.59 |  | 10 |  | 99.9% | 9
| 1、资金来源：（1）财政性资金 |  |  | 1696.09 |  | 1816.48 |  | 1810.59 |  | - |  | 100% | -
| (2)其他资金 | [8 empty] | - |  |  | -
| 2、资金结构：（1）基本支出 | [8 empty] | - |  |  | -
| （2）项目支出 |  |  | 0 |  | 190 |  | 63.06 |  | - |  | 33% | -
年度履职目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 戚城景区工作运转，开展文化活动费用，园林景观和设施进行改造提升，景区房屋年久失修、瓦砾破损、屋顶漏雨，修缮房屋，确保正常办公 | [6 empty] | 开展文化活动，部分园林景观和设施进行改造提升，因疫情、环保原因，部分园林景观和设施未改造提升，房屋2021年未修缮。
年度主要任务
任务名称 |  |  | 主要内容 |  |  |  |  | 实际完成情况
文化活动经费 |  |  | 龙文化宣传、牛年牛文化图片展等 |  |  |  |  | 全部完成
维修经费 |  |  | 设备、设施维修更新 |  |  |  |  | 损坏的设备、设施维修更换
维修维护经费 |  |  | 园林景观和设施改造提升 |  |  |  |  | 部分园林景观和设施改造提升，确保3月底完工
房屋维修经费 |  |  | 职工办公房屋修缮 |  |  |  |  | 2021年房屋未修缮。现与施工方洽谈，确保3月底完工
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
资金管理 |  | 资金管理 | 预算执行率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 9 | 1 | 因疫情、环保原因未完成
投入管理指标 |  | 工作目标管理 | 工作任务科学性 |  | 100% |  | 100 |  | 3 | 3
|  |  | 绩效指标合理性 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 年度履职目标相关性 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 结转结余率 |  | 小于10% |  | 100% |  | 3 | 3 |  | 结转资金为2021年追加项目经费
|  |  | 决算真实性 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | “三公经费”控制率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 政府采购执行率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 管理制度健全性 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 资产管理规范性 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 预算调整率 |  | 小于10% |  | 100% |  | 3 | 3 |  | 以上项目款为后期追加资金
|  |  | 预算编制完整性 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 预决算信息公开性 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 专项资金细化率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 预算执行率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 评价结果应用率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 绩效自评完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 部门绩效评价完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
产出指标 |  | 重点工作任务 完成 | 龙文化宣传、牛年牛文化图片展等 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 设备、设施维修更新 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 园林景观和设施改造提升 |  | 100% |  | 38% |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 因疫情、环保原因未完成
|  |  | 职工办公房屋修缮 |  | 100% |  | 0% |  | 3 | 0 | 3 | 因疫情、环保原因未完成
|  | 履职目标实现 | 损坏的设备、设施维修更换 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 部分园林景观和设施改造提升 |  | 100% |  | 38% |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 因疫情、环保原因未完成
|  |  | 房屋未修缮 |  | 100% |  | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 因疫情、环保原因未完成
效益指标 |  | 履职效益 | 为我市做好龙文化宣传、为市民提供优质的锻炼环境 |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 满意度 | 市民和游客满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 87.8 | 8.2