附件2

濮阳文化中心筹建处项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

# 我单位2021年收到事业发展类项目一个共计190万元。博物馆（文化中心）运维专项——文化中心运行管理费190万元，年初预算数为150万元，追加40万元。该项目支出数为171.96万元，结转18.04万元。该项目基本按年初计划完成。

二、绩效自评工作开展情况

我单位绩效自评主要是从年初设置的产出指标、效益指标和满意度指标三个方面包括绩效自评覆盖情况，我单位内部组织开展项目绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

博物馆（文化中心）运维专项——文化中心运行管理项目自评总得分96分，该项目基本按计划完成。其中，成本指标——水电费比预算稍微有偏差，主要原因是疫情期间闭馆，导致未严格按照计划完成；成本指标——劳务费与预算稍微存在偏差，主要原因是人员工资上涨。

- 自评发现的问题及整改措施

- 存在问题：该项目有40万是追加资金，未编入年初预算；有个别指标未严格按照绩效目标完成。

- 整改措施：在今后的项目工作中，我单位将提前做好规划，按规定编入年初预算。根据具体要求，我单位将高度重视、积极配合，全面梳理项目执行情况，进一步提高思想工作认识，落实整改责任。

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

- 无

- 其他需要说明的问题

- 无

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。