濮阳市文广旅体局项目支出绩效自评

总结报告

一、项目支出基本情况

按照全面实施绩效管理的规定，濮阳市文化广电旅游体育局对本部门的9个项目进行了绩效自评，预算资金计867万元，当年实际到账资金5713.8万元，主要原因为追加市第十届运动会经费300万元，追加市文旅推广经费129.8万元，发行市体校综合训练馆专项债4600万元。

项目具体情况为：当年追加市第十届运动会专项经费300万元，支出300万元，预算执行率100%；当年追加市文旅宣传推广专项经费129.8万元，支出129.8万元，预算执行率100%；文化建设专项预算262万元，拨付100万元，受疫情影响支出9.92万元，预算执行率10%；舞台艺术送基层专项预算24万元，收到24万元，支出24万元，预算执行率为100%；春节晚会专项预算50万元，收到50万元，支出50万元，预算执行率为100%；图书馆文化馆文化站免费开放专项预算89万元，收到89万元，支出89万元，预算执行率为100%；体育场馆低免收费补助专项预算99万元，收到99万元，支出99万元，预算执行率为100%；当年发行市体校综合训练馆专项债4600万元，收到4600万元，支出4600万元，预算执行率100%；综合文化活动专项预算343万元，收到322万元，支出74.65万元，预算执行率为23.18%；。

二、绩效自评工作开展情况

# 按照市财政局安排部署，我局高度重视项目绩效评价工作，明确分管领导、业务科室专门负责此项工作。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对2021年9个项目绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况等开展绩效评价，绩效自评覆盖率100%。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

从绩效目标实现程度看，我局9个项目绩效目标实现程度整体较好。9个项目共设置192个绩效指标，资金拨付到位项目指标全部完成。

从预算执行程度看，9个项目预算执行率平均为81.46%。其中，预算执行率为100%的项目7个，预算执行率90%到100%的项目0个，预算执行率50%到90%的项目0个，预算执行率10%到50%的项目2个，预算执行率0%的项目0个。

（二）分项目情况

1. 市第十届运动会举办专项项目资金：年初共设置绩效指标21个，已完成21个，占100 %。预算执行率为100%。

2. 市文旅宣传推广专项资金：年初共设置绩效指标21个，已完成21个，占100%。预算执行率为100%。

3. 文化建设专项资金：年初共设置绩效指标24个，已完成24个，占100%。预算执行率为10%，原因是受疫情影响。

4. 舞台艺术送基层专项资金：年初共设置绩效指标21个，已完成21个，占100%。预算执行率为100%。

5. 春节晚会专项资金：年初共设置绩效指标21个，已完成21个，占100%。预算执行率为100%。

6. 图书馆文化馆文化站免费开放专项资金；年初共设置绩效指标21个，已完成21个，占100%。预算执行率为100%。

7. 体育场馆低免收费补助专项资金：年初共设置绩效指标21个，已完成21个，占100%。预算执行率为100%。

8. 市体校综合训练馆专项债：年初共设置绩效指标21个，已完成21个，占100%。预算执行率为100%。

9. 综合文化活动专项资金：年初共设置绩效指标21个，已完成21个，占100%。预算执行率为23.2%，原因为疫情影响。

四、自评发现的问题及整改措施

1.新冠肺炎持续影响，部分项目无法正常开展。

2.资金拨付不能同步项目进展，导致部分项目不能根据工作安排有序开展，限制了项目实施。

3.个别绩效目标无法绝对量化指标，不便深化开展绩效评价。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1.年度预算批复确定项目金额后，建议随同项目开展机动拨付项目资金，有效完成年度项目实施。

2.在今后的绩效目标设定时，更加贴近项目实际情况，设置更为量化、细化的指标，提高绩效评价的可执行性。

六、其他需要说明的问题

无

2022年2月11日

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。