濮阳市图书馆项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

# （一）项目概况:

# 2021年我单位市级财政批复绩效目标的项目资金（包括追加项目）共有两项：1、图书馆免费开放市级配套资金；2、图书馆分馆后续经营建设经费。其中免费开放市级配套资金全年预算30万元，执行数30万元，全部用于图书馆中央空调、办公设备等的保养维护，执行率100%。2、分馆后续经营建设经费全年预算10万元，执行数2万元，全部用于45个图书馆社区分馆图书采购执行率20%。执行率较低的原因是：图书采购已通过招投标确定供货商，但突发疫情，无法到北京实地采购，书款暂未支付。

- 项目绩效目标：

- 1、对图书馆公共区域中央空调、办公设备等进行保养维护，保证图书馆正常开放。

- 2、2021年度为45个图书馆社区分馆采购图书10万元，约5500册,满足社区分馆读者日益增长的阅读需求。

二、绩效自评工作开展情况

# 以上两个项目我单位均已进行绩效自评。采取现场和书面相结合的方式综合进行，根据相关部室提供的财务报销单据到实地进行核实清点，并对读者满意度进行调查。

三、绩效自评结果及分析

2021年度图书馆免费开放资金绩效自评分数为100分，其中执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标社会效益指标、服务对象满意度指标均为满分。2021年度分馆后续经营建设经费绩效自评分数为68分，其中执行率2分，原因是：已进行完图书招投标程序并确定供书商，但是突发疫情，无法到北京实地采书，书款尚未支付。数量指标得分4分，主要原因是突发疫情原有的购书计划无法完成。质量指标及图书上架时效指标均为20分。已购图书均为正版图书，内容积极向上，印刷清晰，已购图书均能在采购后一个月内完成加工上架。成本指标为2分，原因是由于疫情未完成图书原有购书金额计划。社会效益指标和服务对象满意度指标得分均为10分。

- 自评发现的问题及整改措施

2021年10月分馆后续经营建设资金10万元到账，我单位抓紧组织招标并确定中标单位，但后来突发疫情，工作人员无法到北京实地采购，分馆后续经营建设资金支付暂停。今后我单位针对较大金额的图书采购方式将进一步创新，尽量减小因疫情原因导致的专项资金执行率较低的风险。

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议今后加大对45个社区分馆后续经营建设资金的拨付力度。

六、其他需要说明的问题

无。

濮阳市图书馆

2022年1月30日